## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51090024T000010301194-办公楼维修
主管部门 |  | 遂宁市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 做好办公场所脱落墙面，房屋漏水、窗户、设施设备、会议室改造等房屋维护修缮、改造等工作 |  |  |  |  | 我支队已完成脱落墙面，房屋漏水、窗户、设施设备、会议室改造、等房屋维护修缮等工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 经市政府八届40次常务会议通过，市机关事务管理局于2023年6月28日批复同意我支队实施办公楼维修项目，批复项目概算总投资37.7万元，资金来源为市财政资金。我支队通过公开招标形式选取施工单位，项目在规定时间内已经完工并完成验收，2024年9月完成结算审核，审定结算造价为37.3万元。具体项目包括顶楼防水67.5㎡，拆除并更换铝合金窗户32扇，墙面粉刷及原墙面涂料铲除5157.97㎡等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 37.2 | 37.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 37.2 | 37.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出（50分） | 数量 | 维修修缮工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 质量 | 修缮于维护工作质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效 | 3个月内完工 | ≤ | 3 | % | 2 | 10 | 10
|  | 成本 | 维修维护成本 | ≤ | 37.3 | 万元 | 37.2 | 10 | 10
| 效益（30分） | 经济效益 |  |  | 不适用 | % | 100
|  | 社会效益 | 保障办公场所安全，提供基本舒适的工作环境，提高工作积极性和专注度 | 定性 | 有效保障 | \ | 办公环境得到有效保障 | 30 | 30
|  | 生态效益 |  |  | 不适用 | % | 100
|  | 可持续影响 |  |  | 不适用 | % | 100
| 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目达到年初计划的目标，符合绩效评价标准
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李阳辉 |  |  |  |  | 财务负责人：李阳辉
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户