遂宁市卫生健康综合行政执法支队

2024年中医药传承创新市级补助资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照遂宁市卫生健康委员会增强中医药法制观念、加强中医药服务体系建设要求，遂宁市卫生健康综合行政执法支队为全面提升执法人员中医药监督执法能力，进一步规范中医药服务和市场秩序，举办了一期中医药监督知识与能力提升培训班。2024年中医药传承创新市级补助资金10万元，全部用于举办中医药执法能力培训。

（二）实施目的及支持方向。提升监管专业能力。通过系统化培训增强中医药监督执法人员的法规政策理解力及执法规范水平，构建与《中医药法》相匹配的专业化监管队伍。项目支持方向主要是审计相关财政资金补助，建立"培训投入-能力提升-监管成效"的可量化评估机制，确保财政资金精准支持行业短板领域。

- （三）预算安排及分配管理。项目2024年中医药传承创新市级补助资金10万元，均用于举办中医药执法能力培训场地、资料、专家授课、住宿用餐等费用支出。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设置了项目决策、项目管理、项目实施等指标，在项目支出绩效方面分别设置了预数量指标、质量指标、时效指标等项具体指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。并对预算执行情况进行重点评价，确保资金发挥效益。

（三）评价选点。对项目整体情况进行绩效自评。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。由支队主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室牵头具体负责开展绩效评价和监控，在资金支付实施过程中支队纪检委员全程监督，对发现的问题提出整改意见。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系共设置了“通用指标”“专用指标”“个性指标”，项目应实现的具体绩效目标，包括培训规模与覆盖、培训后能力达标要求等。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序合规、规划论证有效、资金投向符合要求。

2.项目管理。项目制度办法健全、分配管理规范、绩效监管发挥积极作用。

3.项目实施。项目预算执行符合进度要求、资金使用符合管理办法要求。

4.项目结果。项目年度目标任务完成、完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

1.区域均衡性。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小

2.对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3.标准合理性。资金实际补助标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

4.群众满意度。未进行资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查。

（三）个性指标绩效分析。

1.开展中医药监督执法技能竞赛。2024年未开展中医药监督执法技能竞赛。

2.中医药执法监督能力培训人员。本次培训班培训86人，超过预期培训人数。

3.提升执法人员中医药监督执法能力。培训班结束时组织理论考试，60分及格，本次考试人员全部及格。

- 四、评价结论

- 项目用途合规、程序合规、标准合规，有效保证政策跟踪、重点国有企业、资环审计等工作完成。

- 五、存在主要问题

- 一是本年度未开展中医药监督执法技能竞赛，没有挖掘出优秀人才。二是未开展群众满意度，不能对下一步改进提供意见。

- 六、改进建议

应开展群众满意度调查，收集群众意见进一步提升培训效果。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

2025年5月21日

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队 | 92 |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2024年中医药传承创新市级补助资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 民生保障类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 遂宁市市委、市政府关于印发《遂宁市促进中医药传承创新发展的实施方案》（遂委发〔2020〕15号） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 遂宁市卫生健康委员会关于印发《2024年市级财政中医药专项资金实施方案》的通知（遂卫发〔2024〕90号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | 项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 遂宁市市委、市政府关于印发《遂宁市促进中医药传承创新发展的实施方案》（遂委发〔2020〕15号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 举办中医药执法能力监督培训暨技能竞赛场地、资料、餐费等支出 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 10万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面提升执法人员中医药监督执法能力，进一步规范中医药服务和市场秩序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中医药执法监督能力培训人员 | ≥ | 52 | 人 | 15 | 86 |
|  |  | 质量指标 | 提升执法人员中医药监督执法能力 | ≥ | 80 | % | 15 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 竞赛及培训资金执行周期 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 2024年11月 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高中医药整体监管水平 | 定性 | 良好 |  | 30 | 良好 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对培训和竞赛的满意度 | 90 | % | 15 | 10 | 未开展 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 开展技能竞赛、执法能力培训涉及的办公经费、资料印刷费、场租费、授课费、差旅住宿费、餐费等 | ≤ | 10 | 万元 | 15 | 10 |