附件5

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

2024年公共卫生特别服务岗志愿者省级补助专项资金绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作和疫情防控工作的重要指示批示精神，根据国务院办公厅《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》等文件精神和国务院联防联控机制有关要求，我市依据《四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（川卫发〔2022〕7号），由市卫生健康委会同教育体育局、民政局、财政局、人力资源社会保障局、医保局制定了《遂宁市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（遂卫发〔2022〕5号），项目立项及起草过程中充分征求了有关部门（单位）意见，完成专家论证、风险评估、合法性审查等程序。该项目时间为3年，其中市卫生健康委等部门向我支队分配公共卫生特别服务岗志愿者名额为10名，目前在岗7名，

（二）实施目的及支持方向。项目资金主要参照“三支一扶”人员相关管理规定执行，保障志愿者生活补助、社保等，项目实施的目的主要是促进高校毕业生就业，做好传染病防治等工作。公共卫生特别服务岗志愿者的主要工作任务是协助支队开展传染病防治卫生监督、公共卫生服务保障等工作，项目支持方向主要是审计相关财政资金补助，用于保障志愿者的工资、社保等待遇。

- （三）预算安排及分配管理。项目省级预算及市级补助资金55.27万元，均用于7名公共卫生特别服务岗人员的工资、保险、福利等支出。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设置了项目决策、项目管理、项目实施等指标，在项目支出绩效方面分别设置了预算执行情况，岗位数量等7项具体指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。并对预算执行情况进行重点评价，确保资金发挥效益。

（三）评价选点。对项目整体情况进行绩效自评。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。由支队主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室牵头具体负责开展绩效评价和监控，在资金支付实施过程中支队纪检委员全程监督，对发现的问题提出整改意见。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系共设置了“通用指标”“专用指标”“个性指标”，项目应实现的具体绩效目标，包括预算执行金额小于等于55.27万元、全市传染病流行水平处于低位等。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序合规、规划论证有效、资金投向符合要求。

2.项目管理。项目制度办法健全、分配管理规范、绩效监管发挥积极作用。

3.项目实施。项目预算执行符合进度要求、资金使用符合管理办法要求。

4.项目结果。项目年度目标任务完成、完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

1.区域均衡性。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小

2.对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，我支队认真落实促进高校毕业生就业和疫情方可等事宜，严格管理公共卫生特别服务岗志愿者。

3.标准合理性。资金实际补助标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

4.群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于等于90%。

（三）个性指标绩效分析。

1.岗位数量。截止2024年年度，我支队公共卫生特别服务岗志愿者在岗7人，数量少于10人，未达到要求。（注：按照市卫生健康委、市财政局、市人力资源社会保健局规定，已经离岗的人员，空缺名额不再补充招募）。

2.全市疫情控制情况。全市传染病处于低流行水平，符合预期目标。

3.待遇保障。省级补助资金均已足额兑现到位，参照“三支一扶”人员保障了公共卫生特别服务岗志愿者保障生活、社保、公积金等待遇。

- 四、评价结论

- 项目用途合规、程序合规、标准合规，有效保证政策跟踪、重点国有企业、资环审计等工作完成

- 五、存在主要问题

- 一是部分公共卫生特别服务岗志愿者已自愿离岗，依照上级部门规定，空缺名额不能补充招募，导致岗位数量不符合要求，预算执行方面有所降低。二是省级补助资金及实际财政资金调整导致公共卫生特别服务岗人员的全年待遇未达到“三支一扶”人员的补助标准。

- 六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

2025年5月21日

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队 | 98 |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2024年公共卫生特别服务岗省级补助资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 民生保障类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 遂宁市卫生健康委员会、遂宁市教育和体育局、遂宁市民政局、遂宁市财政局、遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市医疗保障局关于印发《遂宁市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》的通知（遂卫发〔2022〕25号） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 参照《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》(川财社〔2017〕1号) |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（川卫发〔2022〕7号）、《遂宁市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（遂卫发〔2022〕5号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 公共卫生特别服务岗人员生活补助、社会保险、福利等 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 志愿者在岗且协助传染病防治监督等 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 55.27 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 55.27 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公务特岗人员协助做好传染病防治卫生监督工作，公共卫生服务保障等相关工作，提升传染病防治监督水平，有效防止传染病流行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 岗位数量 | = | 10 | 人 | 15 | 7 |
|  |  | 质量指标 | 全市传染病流行水平 | 定性 | 低流行水平 |  | 15 | 低流行水平 |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升高校毕业生就业率 | 定性 | 逐步提高 |  | 20 | 逐步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 待遇保障 | ≤ | 70000 | 元/人年 | 15 | 64740 |