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[bookmark: _Toc30560]第一部分 单位概况
1、 [bookmark: _Toc26187]部门职责
[bookmark: _Toc5293][bookmark: _Toc2037][bookmark: _Toc27289][bookmark: _Toc30378]遂宁市中心血站是全民所有制非营利性的公益性卫生事业单位，是全市唯一合法的采、供血机构，负责全市无偿献血宣传招募、血液采集、临床用血检验、制备和供应以及输血技术指导等工作。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
[bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc21018][bookmark: _Toc6190]遂宁市中心血站现内设办公室、献血服务科、检验科、成分供血科、质量管理科、后勤保障科6个职能科室。我单位现有在职人员63人，较上年减少2人，其中：编内人员32人，聘用人员31人。现有退休人员50人，2025年新增退休2人。
[image: ]

[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc22575][bookmark: _Toc23827][bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc5002][bookmark: _Toc17486]2025年度收入、支出总计均为2920.23万元。与2024年度相比，收入、支出总计均减少417.21万元，降幅12.5%，主要变动原因是2024年年中追加了血液辐照仪购置及旧辐照仪处置费用360.8万元，2025年酶免试剂大幅降价，试剂费用相应减少。

       （图1：收入、支出决算总计变动情况图）
[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc24989]二、收入决算情况说明

[bookmark: _Toc26814][bookmark: _Toc12960]2025年度本年收入合计2920.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2920.23万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc7923]三、支出决算情况说明
[bookmark: _Toc1829][bookmark: _Toc27986]2025年度本年支出合计2920.23万元，其中：基本支出898.71万元，占30.78%；项目支出2021.51万元，占69.22%。

[bookmark: _Toc24775][bookmark: _Toc29663]（图3：支出决算结构图）
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc18472]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2920.23万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少417.21万元，降幅12.5%，主要变动原因是2024年年中追加了血液辐照仪购置及旧辐照仪处置费用360.8万元，2025年酶免试剂大幅降价，试剂费用相应减少。






（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2920.23万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.21万元，降幅12.5%，主要变动原因是2024年年中追加了血液辐照仪购置及旧辐照仪处置费用360.8万元，2025年酶免试剂大幅降价，试剂费用相应减少。


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2920.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.33万元，占2.68%；卫生健康支出2784.49万元，占95.35%；住房保障支出57.41万元，占1.97%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2920.23万元，完成预算93.58%。其中：
1.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.88万元，完成下达数的100%，决算数与全年预算数持平。
2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.45万元，完成预算99.54%，决算数与全年预算数基本持平。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2630.55万元，完成全年预算数92.98%，决算数小于预算数主要原因是2024年酶免试剂及耗材项目中期预算调整下达了188.7万元，紧急采购血液辐照仪及报废处置旧的血液辐照仪财政追加下达了390万元。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为126.63万元，完成下达数的100%，决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为27.31万元，完成下达数的100%，决算数与全年预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.41万元，完成预算97.27%，决算数与全年预算数基本持平。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc20340]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出898.71万元，其中：
人员经费809.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.27万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc30926]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算61.43%，较上年度减少6.16万元，下降48.85%。决算数小于预算数的主要原因是今年使用了2辆新能源汽车，维修费和油费大幅下降。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.31万元，占97.83%；公务接待费支出决算0.14万元，占2.17%。具体情况如下：


（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
   1.公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，完成预算63.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少6.14万元，下降49.31%，主要是因为今年使用了2辆新能源汽车，维修费和油费大幅下降。该支出主要用于采供血工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年无车辆购置。
2.公务接待费支出0.14万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.02万元，下降11.65%。主要原因是公务接待活动开展少，资金未支出。所列支的的公务接待费均是国内公务接待，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，19人次（不包括陪同人员），具体内容是接待周边血站及输血研究所考察、交流学习等。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc32669]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc19146][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc20963]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
[bookmark: _Toc7703] 2025年度,我单位无机关运行经费支出。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市中心血站政府采购支出总额429.17万元，其中：政府采购货物支出429.17万元，主要用于采购血液检测所需的各种试剂和耗材，以及发放给献血者的纪念品和食品。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市中心血站共有车辆6辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对无偿献血工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
我单位2025年度对一般公共预算开展了全面绩效自评，形成单位整体绩效自评报告、酶免试剂及耗材等预算项目绩效自评表，其中，单位整体绩效自评得分为93.16分，单位整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在个别项目支出执行进度未完全达标、年终预算结余率6.42%等问题；血液病疾病预防控制（艾滋病检测）预算项目绩效自评得分为100分，该项目严格按规定列支项目经费，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全；血液采集专项经费绩效自评得分为100分，该项目执行科学合理，充分保证了31名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现；核酸试剂及耗材自评得分为93.5，该项目本年严格按规定列支项目经费，由于各种原因，采血总人数未达标，完成核酸检测24565人份，完成预算安排76.77%，核酸试剂及耗材经费支出成本成正比减少，完成全年预算81.43%其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，核酸检测等相关工作符合国家技术标准；无偿献血工作经费自评得分为95.01，该项目严格按规定列支项目经费，无偿献血工作有序健康开展，献血者满意度高，成本控制合理；酶免试剂及耗材购置费自评得分为94.75，该项目由于各种原因采血总人数未达标，本年完成酶免检测24764人份，完成预算安排65.17%，本年严格按规定列支项目经费，其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，酶免检测等相关工作符合国家；设备购置项目自评得分为96.41，所购设备符合使用科室需求，设备质量稳定可靠，采购过程阳光透明，完全符合采购规范流程，已完成的设备购置较预算支出节约13.76万元；宣传及媒体融合资金自评得分为99.81，该项目严格按宣传及媒体融合资金文件规定列支，执行进度科学合理，充分保证了血液安全。绩效自评报告详见附件。


[bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]





[bookmark: _Toc11371]




第三部分名词解释

[bookmark: _Toc30042][bookmark: _Toc22467][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc4169]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
 （1）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；
 （2）重大卫生公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
[bookmark: _Toc27886][bookmark: _Toc8468][bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc23690][bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc24816][bookmark: _Toc386]5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
 （1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc12746]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc17863]附件1
遂宁市中心血站
 2025年整体支出绩效自评报告

一、单位概况
（一）机构组成
遂宁市中心血站于1988年由原遂宁市人民医院筹建，1992年6月经市人民政府批准确定为独立副县级法人单位，1997年12月更名为遂宁市中心血站，属于公益性一类事业单位，现内设办公室、献血服务科、检验科、成分供血科、质量管理科、后勤保障科6个职能科室。
[image: IMG_256]





（二）机构职能
承担全市无偿献血宣传招募、血液采集与制备、血液检测、临床用血供应以及输血技术指导等工作。
（三）人员概况
遂宁市中心血站核定编制36个。截至2025年末，在职人员63人，较上年减少2人，其中：编内人员32人，聘用人员31人。现有退休人员52人，2025年新增退休2人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况
2025年遂宁市中心血站年初预算收入2763.67万元，其中年初财政拨款2763.67万元，无年初结转结余，中期调剂357.06万元，其中：财政收回72.82万元，调剂后预算收入总额为3120.73万元。具体情况详见表2-1。
表2-1年度收入情况表                                    单位：万元
	项目名称
	年初预算
	期中调剂
	年度总预算

	一、一般公共预算财政拨款收入
		2763.67
	357.06
	3120.73

	二、其他收入
	0
	0
	0

	三、年初结转结余
	0
	0
	0

	收入合计
	2763.67
	357.06
	3120.73



（二）支出情况
2025年度，遂宁市中心血站年初预算支出2763.67万元，期中调剂为357.06万元，调剂后预算支出总额为3120.73万元，单位支出预算执行总额为2920.23万元，总体执行进度为93.58%，其中：基本支出预算总额为934.87万元，基本支出执行总额为898.72万元，基本支出总体执行进度96.13%；项目支出预算总额为2185.86万元，项目支出执行总额为2021.51万元，项目支出总体执行进度92.48%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表                                      单位：万元
	项目名称
	年度预算
	期中调剂
	全年预算数
	支出决算数
	执行率（%）

	一、基本支出
	687.44
	247.43
	934.87
	898.72
	96.13%

	  人员经费
	560.98
	260.15
	821.131
	796.12
	96.95%

	 公用经费
	126.46
	-12.72
	113.74
	102.6
	90.21%

	二、项目支出
	2076.23
	109.63
	2185.86
	2021.51
	2.48%

	总计
	2763.67
	357.06
	3120.73
	2920.23
	93.58%

	年末结转结余
	0
	0
	0
	0
	0


（3） 结余分配和结转结余情况
    我单位今年无结余结转。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析
1.履职效能
为保障单位持续高质量发展，我单位2025年持续开展无偿献血采集招募，献血宣传和无偿献血退费等采供血相关工作，对所采集的血液全部进行核酸和酶免、艾滋病毒等血清学检测；在充分保障人员经费、公用运转、特定目标类等刚性支出情况下，有序完成当年的设备采购计划。该履职效能指标总分10分，得分8.8分。2025年履职效能目标实现情况如下：
（1）血液采集专项履职情况：该项目预算执行情况优，充分保证了编外人员工资、奖金、津贴、保险等各项人员经费，达到了预期目标，该项目自评得分100分，项目执行科学合理，充分保证了31名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标。
（2）无偿献血工作经费：一、无偿献血宣传：紧扣“6.14”“12.14”世界献血者日等重要时间节点，广泛宣传无偿献血“三免”政策、金奖献血者医疗服务、献血者及直系亲属用血退费等激励措施。持续深化校地合作，开展校园科普讲座及献血活动13场。二、献血招募采集情况：全年组织各级机关事业单位开展团体献血超300场次，累计招募献血者15881人次，采集血液24880.65单位，占全市总献血量62.80%，全年招募高校学生271人次参与献血，新增首次献血者8251人，固定献血者比例达到49.2%。献血者服务满意率达99.95%。三、血液供给情况：全年向临床供应各类血液成分约83709.3单位，其中全血243单位，悬浮红细胞37387.5单位，血浆42198.9单位，冷沉淀凝血因子1808单位，浓缩血小板134单位，单采血小板1937.9治疗量，有效保障了临用血基本需求。四、用血退费报销情况：全年办理用血费用报销3941人，减免费用378.89万元，医院直免+线上通办率为96.83%。该项目的绩效指标中除检测人数未完成目标值，基本实现了预期目标。
（3）设备购置经费：2025年购入采购两台血细胞采集仪，51.15万每台，合计102.3万元，标本管理系统一套76.6万元，100%完成了年初预算任务。由于年中追加采购的核酸检测设备资金批复较晚，采购流程繁琐，在2025年未完成采购，该设备已完成意向公开，将于2026年1月挂网招标。因资金结余较大该项履职效能扣除0.72分。
（4）酶免试剂及耗材项目：2025年检验科酶免检测的标本总数为24764份，其中不合格为414份，合格数量为24350份，合格率为98.3%，不合格率为1.7%。其中ALT不合格率为0.58%，HbsAg不合格率为0.58%，抗-HCV不合格率为0.07%，抗-HIV不合格率为0.07%，TP不合格率为0.41%。质控抽检各种成分产品合格率91.4%（国家标准≧75%），符合《全血及成分血质量要求》《血站技术操作规程》相关要求。该项目的绩效指标中除检测人数未完成目标值，基本实现了预期目标。
（5）核酸试剂及耗材项目：今年核酸检测总数24565份，合格数量为24518份，不合格47份，合格率为99.8%，不合格率为0.2%，HTLV检测总数8916份，全部合格。血液核酸检测覆盖率继续保持100%。由于今年血液采集量的下降，核酸试剂及耗材经费支出成本成正比减少，本年度中央转移支付资金用于核酸检测部分较以往年度下拨力度较大，该项目的绩效指标中的检测人数和预算执行未完成目标值，扣除0.37分，其余指标值均实现了预期目标。
2. 预算管理
   根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分情况，预算管理指标权重31分，得分30.25分，具体情况如下：
（1）预算编制质量：根据2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年预算执行数2920.23万元，无预算调整数，无偏离度，本项指标权重8分、得分8分。
（2）支出执行进度：今年已下达的中省转移支付资金已全额支出，专项预算项目实际支出数1894.88万元，完成专项预算项目总额的92.02%，本项指标权重9分，得分8.76分。
（3）预算年终结余：今年单位整体预算结余率为6.42%，其中：未完成的设备购置资金100万元，占比49.87%，本项目权重分8分，得分7.49分。
（4）严控一般性支出： 
2025年一般性支出财政拨款年初预算及预算执行均较上年实现压减，本项目权重分6分，得分6分               
单位：万元
	项  目
	2025年
	2024年
	较上年增减变化

	
	预算数
	决算数
	预算数
	决算数
	预算数
	决算数

	一、“三公”经费
	10.5
	6.45
	13.5
	12.82
	-22.22%
	-49.69%

	因公出国（境）费用
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	公务接待费
	0.5
	0.14
	1
	0.32
	50%
	-56.25%

	公务用车运行维护费
	10
	6.31
	12.5
	12.5
	-20%
	-49.52%

	二、会议费
	1
	1
	1
	0.8
	0
	25%

	三、培训费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	四、差旅费
	3
	3
	6
	6
	-50%
	-50%%

	五、办节办展会
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	六、办公设备购置费
	0
	0
	0.4
	0.4
	-100%
	-100%

	七、信息网络及软件购置更新
	6
	6
	6
	6
	0
	0

	    信息网络费
	
	
	
	
	
	

	信息化软硬件维护费
	6
	6
	6
	6
	0
	0

	    软件购置费
	
	
	
	
	
	

	合  计
	20.5
	16.45
	26.9
	26.02
	-23.79%
	-36.78%


3. 财务管理
我单位财务岗位设置科学合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离，内部财务管理制度健全，资金使用、会计核算规范，资金支付严格执行 “三重一大” 决策制度和审批程序，票据合规、手续齐全，全年未发生资金使用违规问题。单位坚持以勤俭节约、量入为出为原则，管好用好有限资金，无铺张浪费，严格做到了透明、合理、合法、合规。
4. 资产管理
（1） 人均资产变化率 
2025年单位固定资产净值830.6万元，编制内实有人数32人，单位人均占有资产25.96万元；2024年固定资产净值1128.7万元，编制内实有人数34人，单位人均占有资产33.2万元；2025年人均资产变化率-21.81%，远远小于2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.63%，该指标本项目权重分3分，得3分。
（2） 资产利用率
截至2025年12月31日，我单位超最低使用年限的办公家具账面原值18.57万元，办公家具账面原值83.97万元，资产利用率22.12%；超最低使用年限的办公设备账面原值186.37万元，办公设备账面原值225.02万元，资产利用率82.82%。该指标权重分3分，得分1.57分。
（3） 资产盘活率
我单位资产均处于可用在用状态，无闲置资产，资产利用充分。该指标得分该指标权重分3分，得分3分。
综合上述，我单位资产管理自评得分4.57分。
5. 采购管理
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年我单位无偿献血工作经费中的献血纪念品采购项目，合同金额74.1万元，明确专门面向中小企业采购。当年政府采购实际支付总金额429.17万元，当年已完成采购项目节约金额9.1万元，采购执行率78.52%，采购管理权重分6分，其中：支持中小企业发展指标得分3分，采购执行率指标得分2.4分，采购管理自评得分5.4分。
（二）单位预算项目绩效分析
我单位常年项目总数 7个，涉及预算总金额2059.23万元，1—12月预算执行总体进度为1894.88万元，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。中央转移支付项目2个，涉及预算总金额126.63万元，全年执行126.63万元。
1、项目决策
决策程序：所有项目均履行了立项论证、集体决策、申报管理等程序，决策依据充分，但部分项目可行性研究报告不够深入。
目标设置：项目绩效目标明确、可量化，与部门职能和年度任务匹配。
项目入库：项目在规定的时间内完成入库，纳入预算项目库管理，入库审核严格，库内项目按需更新。
2.项目执行
资金执行同向：项目资金拨付与项目实施进度基本匹配，但部分阶段项目资金拨付滞后于实施进度。
项目调整：全年共调整项目 3 个，调整程序合规、理由充分，项目调剂严格按照财政相关规定执行，未出现违规调整、调剂情况。
执行结果：项目目标值除个别指标未完成，其余指标按计划完成实施。
3. 目标实现
目标完成：2025年7个常年项目预算结余率小于10%的有5个；常年项目目标完成率92.02%，中央转移支付项目目标完成率100%，整体完成情况良好。
目标偏离：当年没有预算项目绩效目标与预期目标的偏离度超过30%的项目；个别项目未完成的目标值主要因外部环境变化、实施条件调整等客观因素导致，项目目标整体偏离程度可控。
实现效果：项目实施后，在提升单位管理水平、改善服务质量、促进单位发展等方面取得明显成效。
 经全面评价后，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分情况，项目管理指标权重44分，得分41.14分。
（三）重点领域绩效分析
2025年年末资产总计1461.05万元，较上年减少234.61万元，其中：应收账款415.07万元，同比减少6.39%；固定资产净值830.6万元，同比减少298.1万元，降幅26.41%，当年新增固定资产197.41万元，其中：2台血细胞采集仪合计102.3万元、1套标本管理系统76.6万元，固定资产累计折旧增加495.52万元；存货187.37万元；货币资金27.08万元。资产购置严格执行预算审批程序，处置按规定履行报批手续，资产台账健全、账实相符，定期开展资产清查盘点，资产管理制度有效落实，资产利用率良好。
政府采购：全年政府采购预算546.56万元，均为货物类采购项目，当年完成执行429.17万元；年中追加采购的核酸检测设备，因客观原因未实施完成，预计于2026年5月前完成。所有政府采购均按规定采用公开招标、竞争性磋商等方式采购，采购程序合规、结果公开。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用
为全面落实综合目标绩效管理责任制，我站制定了《遂宁市中心血站综合目标绩效管理考核细则》，按国家和上级血液管理相关法律法规，标准、血站规章制度，岗位职责、操作规程，规章任务指标，质量指标等目标要求，由考核部门对全站在岗各级各类人员分别逐项进行检查、评议和考核。
2.自评公开
我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。接受社会监督，公开内容完整、格式规范。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开。
3.问题整改
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]2025年9月纳入财政重点监控范围的部门项目2个，涉及资金911.3万元，其中：酶免试剂及耗材购置费预算数666.3万元，截止9月24日预算执行235.53万元，执行进度35.54%，主要原因是受大环境影响，今年血液采集量下降，试剂费用大幅下降，酶免试剂及耗材费用支出减少成本费用相应减少；核酸试剂及耗材预算数245万元，截止9月24日预算执行64.48万元，执行进度26.32%，主要原因是受大环境影响，今年血液采集量的下降，核酸试剂及耗材经费支出成本成正比减少，本年度中央转移支付资金用于核酸检测部分较以往年度拨款力度较大。为保障预期绩效目标的实现，单位申请调减核酸试剂及耗材项目预算100万元，酶免试剂及耗材项目60万元。对应的调增项目设备购置预算100万元，用于采购核酸检测设备；无偿献血工作经费60万元，用于设备设施维护经费。该调整预算符合《市本级预算调剂办法》，已完成文件报告和一体化系统审批流程。
4.应用反馈
我单位严格按规定向财政部门反馈自评结果，并及时进行自评信息公开。根据本年度绩效评价工作的开展情况与各科室积极沟通协调，告知绩效评价的重要性及评价的内容体系和评价标准，争取把绩效评价落实到每一个科室及每一个季度，让全站职工都积极参与，了解每期目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在个别项目支出执行进度未完全达标、单位整体支出年终预算结余率6.42%，总得分为93.16分。自评得分见附件。
（2） 存在问题  
由于财政对各项目年初预算数的控制，导致我单位在做年初预算时，个别项目的预算金额与实际情况存在一定偏差。
（三）改进建议
进一步细化、量化预算编制工作，特别是采购资金预算及公用经费预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证人员经费等刚性支出、保业务正常运转的经常性公用支出。然后视财力情况，本着保证重点、兼顾一般、先急后缓、先重后轻的原则，妥善安排其他支出项目。进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，强化预算执行力度，提高预算完成率。
[bookmark: _Hlk99286340]严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，强化业务科室为项目实施责任主体，加强与财务部门的沟通协调，定期做好项目执行情况分析，若发现执行差异，及时合理调整、纠正执行偏差。按期统计预算执行进度，将工作做在前面，保障资金的使用效率。持续深入加强项目资金监管，从项目资金的预算申请、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程，促进项目运转快速有序的开展。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2025年度）

	单位：万元

	部门名称
	遂宁市中心血站

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	2920.23
	2920.23
	0

	年度总体
目标
	1、 完成9.5吨采血量，持续强化无偿献血工作，提升采供血服务质量；
2、 全面保障31名编外人员的工资、社保等人员经费；
3、 完成38000人份的血液酶免检测、核酸检测；
4、 采购3台专业设备；
5、 强化无偿献血宣传、优化用血退付工作。

	年度主要
任务
	任务名称
	主要内容

	
	采供血服务
	完成9.5吨采血量，提高采供血服务质量

	
	血液检测
	完成9.5吨血液的核酸、酶免检测

	
	经费保障
	充分保障单位人员经费、公用经费、特定目标类经费充足

	
	设备购置
	完成设备采购工作

	年度绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标
性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成
指标值

	
	产出指标
	数量指标
	血液采集量
	≥
	9.5
	吨
	10
	7.9吨

	
	
	
	酶免检测标本数
	≥
	38000
	份
	5
	24764份

	
	
	
	核酸检测标本数
	≥
	32000
	份
	5
	24565份

	
	
	质量指标
	血液标本检测结果准确
	≥
	100
	%
	15
	100%

	
	
	
	内控抽检合格率
	≥
	75
	%
	15
	91.4%

	
	
	时效指标
	检测及时性
	≤
	7
	天
	10
	≤3天

	
	
	成本指标
	预算控制
	≤
	3120.73
	万元
	10
	2920.23万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	临床输血安全性
	≥
	100
	%
	10
	100%

	
	
	可持续影响指标
	检测报告可追溯性
	定性
	核酸、酶免等的血清学检测报告保存10年可查
	
	10
	核酸、酶免等的血清学检测报告保存10年可查

	
	满意度指标
	满意度指标
	采血服务满意度
	≥
	95
	%
	5
	99.95%

	
	
	
	临床用血满意度
	≥
	95
	%
	5
	97.54%

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000000435138-血液病疾病预防控制（艾滋病检测）

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	预计完成500人份艾滋病血清检测，实现全年9.5吨采血量标准。
	完成了500人份艾滋病血清检测。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	购买艾滋病检测试剂、配合其他检测试剂一并实施血液检测。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	2.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	血清检测人数
	≥
	500
	人/户
	500
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	检测合格率
	≥
	98
	%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	报告出具及时性
	≤
	2
	天
	≤2天
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	用血安全率
	≥
	99
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	报告持续性
	≥
	5
	年
	5年
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	输血满意度
	≥
	95
	%
	97.54%
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该项目自评得分100分，本年严格按规定列支项目经费，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张海林
	财务负责人：朱红梅



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000004813229-血液采集专项经费

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于31名聘用人员工资、奖金、补贴、各类保险等费用，保证采血工作合理化、标准化，完成2025年采血量目标。
	充分保证了单位31名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按月支付单位编外人员工资、社保等，根据站内文件进行采血奖励金的的分配发放。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	360.00
	360.00
	359.98
	99.99%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	360.00
	360.00
	359.98
	99.99%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	供养人数
	≥
	31
	人
	31
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	及时发放
	定性
	及时
	
	及时
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保证献血者采血安全
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	血液采集工作持续开展
	定性
	长期
	
	长期
	15
	15
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	献血者满意度
	≥
	95
	%
	99.95%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	经济成本
	≤
	360
	万元
	359.98万元
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该项目自评得分100分，项目执行科学合理，充分保证了31·名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人： 朱红梅
	财务负责人：朱红梅



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000004813341-核酸试剂及耗材

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预计9.5吨采血量，用于采购核酸检测试剂及耗材，对预计32000人进行核酸检测，保障9.5吨血液质量安全、充分保证临床用血安全。
	2025年采集血液7.9吨，39620.75单位，其中全血37735.65单位，单采血小板1885.1治疗量，核酸标本检测总数24565份，血液传染病指标检测合格率100%。全血标本检测基本48小时内完成，单采血小板标本检测24小时内完成，应急检测能力大幅提升。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	72小时内完成对所采集的全血和血小板进行核酸检测，充分保障血液制品的安全性。今年核酸检测总数24565份，合格数量为24518份，不合格47份，合格率为99.8%，不合格率为0.2%，HTLV检测总数8916份，全部合格。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	245.00
	145.00
	118.08
	81.43%
	10
	8.14
	

	
	其中：财政资金
	245.00
	145.00
	118.08
	81.43%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	检测人数
	≥
	32000
	人
	24565
	20
	15.35
	检测人数来自采血人数，而检测人数不达标主要是由于人口持续流失，老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息的影响，公众对无偿献血制度的信任危机加剧，整体献血意愿明显下降。

	
	
	质量指标
	血液标本检测结果准确率
	≥
	99
	%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	检测及时性
	≤
	72
	小时
	≤72小时
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	输血安全率
	＝
	100
	%
	100%
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	输血满意度
	≥
	95
	%
	97.54%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	核酸检测成本
	≤
	245
	万元
	118.08万元
	10
	10
	

	合计
	100
	93.5
	

	评价结论
	该项目得分93.5分，本年严格按规定列支项目经费，由于各种原因，采血总人数未达标，仅完成核酸检测24565人份，完成预算安排76.77%；其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，核酸检测等相关工作符合国家技术标准。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张海林
	财务负责人：朱红梅














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000004813368-无偿献血工作经费

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预计9.5吨采血量的标准，各区县采血工作经费22万元；宣传费49万元；采血差旅费38万元；采血车费用24.5万元；无偿献血退费补助410万元；机采献血员补助25万元；高校学生献血补贴27万元；献血纪念品购置130万元；献血活动费5万元；各献血屋维修、电费等费用32万元；其他无偿献血费用23.5万元。开展2025年无偿献血宣传、退费、献血补贴、献血表彰、献血采集等工作，合理安排相关费用，及时完成采血目标，提高血站整体发展质量。
	2025年采集血液7.9吨，开展了一系列无偿献血宣传活动；退费、献血补贴、献血表彰、血液采集等工作健康有序开展，各项费用支付及时。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	全年共招募无偿献血者24853人次；采集血液39620.75单位，其中全血37735.65单位，单采血小板1885.1治疗量；紧扣“6.14”“12.14”世界献血者日等重要时间节点，广泛宣传无偿献血“三免”政策、金奖献血者医疗服务、献血者及直系亲属用血退费等激励措施。持续深化校地合作，开展校园科普讲座及献血活动13场，累计招募高校学生271人次参与献血。全年组织各级机关事业单位开展团体献血超300场次，累计招募献血者15881人次，采集血液24880.65单位，占全市总献血量62.80%；全年新增首次献血者8251人，固定献血者比例达到49.2%。献血者服务满意率达99.95%；全年办理3941人，减免费用378.89万元，其中站内退费125人，17.8万元，全国电子无偿献血证服务平台报销29人，5.08万元，医院直免+线上通办率为96.83%；成功推动并落实无偿献血“三免”政策，累计为318名符合条件的献血者办理“博爱卡”；支付区县工作经费21.5万元；宣传费41.28万元；差旅费31.51万元；采血车费用17.19万元；机采献血员补助20.3万元；用血退费357.27万元；采购纪念品64.95万元；献血员食品4.67万元等

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	614.93
	674.93
	639.68
	94.78%
	10
	9.48
	年中调剂预算数是因为2025年市级部门预算限制，“非定额”中的维修维护科目已调整至日常公用经费统一列支。但我单位日常公用经费年初预算仅40万元，难以同时保障日常业务运行及设备设施维修维护需求，经讨论决定将设备设施维修维护纳入“无偿献血工作经 费”项目执行。

	
	其中：财政资金
	614.93
	674.93
	639.68
	94.78%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	采血人数
	≥
	32000
	人
	24853
	20
	15.53
	采血人数不达标，主要是由于人口持续流失，老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息的影响，公众对无偿献血制度的信任危机加剧，整体献血意愿明显下降。

	
	
	质量指标
	初筛准确率
	≥
	98
	%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	及时完成无偿献血各项工作
	定性
	及时
	
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进无偿献血高效开展
	定性
	高
	
	高
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	无偿献血工作持续开展
	定性
	长期
	
	长期
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	献血满意度
	≥
	95
	%
	99.95%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	经济成本
	≤
	858
	万元
	639.68万元
	10
	10
	

	合计
	100
	95.01
	

	评价结论
	该项目自评总分95.01分，本年严格按规定列支项目经费，无偿献血工作有序健康开展，献血者满意度高，成本控制合理。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：袁光华
	财务负责人：朱红梅
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	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000004813545-酶免试剂及耗材购置费

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年按照预计9.5吨血采血量计算，由于采血量的增加以及调血量增加，检验科酶免试剂及耗材购置114万元；其他耗材 66.35万元；质管科抽检试剂及耗材25万元；公民献血科一次性采血袋（普袋、滤白）70万元，真空抽血管 13万元、机采血小板耗材 210万元、快速检测试剂35万元、采血标签 2.5 万元；供血科防水标签1.5万张，1.1 万元；成分科洗涤盐水袋 300个（含保养液）1.2万元，转移袋300个0.15万元，小计1.35万元。外调血130万元。共计666.3万元，用于采购酶免试剂及耗材，进一步提升血液检测能，全力保障输血安全性。
	完成对采集的7.9吨血液进行酶免检测，当年外调血支出129.24万元；酶免试剂及耗材费用支出425.72万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年检验科酶免检测的标本总数为24764份，其中不合格为414份，合格数量为24350份，合格率为98.3%，不合格率为1.7%。其中ALT不合格率为0.58%，HbsAg不合格率为0.58%，抗-HCV不合格率为0.07%，抗-HIV不合格率为0.07%，TP不合格率为0.41%。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	666.3
	556.3
	554.96
	99.76%
	10
	9.98
	年中预算调整是因为采血人数不达标，酶免试剂耗材费用支出相应减少；因四川医保公共服务平台上的酶免试剂价格均大幅下降，如：常用试剂“丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 （酶联免疫法）由2024年的400元/盒降至了86.23元/盒；梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）由108元/盒降至66.78元/盒，试剂费用大幅下降。

	
	其中：财政资金
	666.3
	556.3
	554.96
	99.76%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	检测人数
	≥
	38000
	人
	24764
	15
	9.78
	检测人数来自采血人数，而采血人数不达标，主要是由于人口持续流失，老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息的影响，公众对无偿献血制度的信任危机加剧，整体献血意愿明显下降。

	
	
	质量指标
	血液标本检测结果准确率
	≥
	99
	%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	检测及时性
	≤
	7
	天
	≤3天
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	输血安全率
	＝
	100
	%
	100%
	15
	15
	

	
	
	可持续发展指标
	持续保障血液输血安全
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	临床输血满意度
	≥
	95
	%
	97.54%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	酶免试剂及耗材检测成本
	≤
	666.3
	万元
	554.96万元
	10
	10
	

	合计
	100
	94.75
	

	评价结论
	该项目自评总分94.75分，由于各种原因采血总人数未达标，本年完成酶免检测24764人份，完成预算安排65.17%；本年严格按规定列支项目经费，其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，酶免检测等相关工作符合国家标准。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张海林
	财务负责人：朱红梅







	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000004815362-设备购置

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算采购两台血细胞采集仪，55万/台，标本管理系统一套78万元，总计188万元，确保更加规范化、标准化处理血液标本，提高输血安全率，保证血液质量。
	今年采购了2台血细胞采集仪合计102.3万元；1套标本管理系统76.6万元。完成支付178.9万元

	
	2.项目实施内容及过程概述
	年初预算完成采购2台血细胞采集仪，1套标本管理系统，年中因核酸设备故障频发，需紧急采购1台核酸检测设备，但由于资金批复较晚，采购流程繁琐，未在当年完成核酸检测设备的资金支付。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	188
	278.9
	178.9
	64.14%
	10
	6.41
	受当年财政评审及市场波动等综合因素影响，年初预算和已采购的设备预算偏差仅4.84%，属正常现象。由于年中追加采购的核酸检测设备资金批复较晚，采购流程繁琐，未能在当年完成资金支付。

	
	其中：财政资金
	188
	278.9
	178.9
	64.14%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	采购数量
	＝
	3
	台/套
	3
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	设备质量稳定可靠
	定性
	稳定
	
	稳定
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	年内完成采购任务
	＝
	100
	%
	81.25%
	15
	12.35
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高输血安全，保障血液质量
	定性
	高
	
	高
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	科室使用满意度
	≥
	95
	%
	97%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备采购经济成本
	≤
	188
	万元
	178.9万元
	10
	10
	

	合计
	100
	96.41
	

	评价结论
	该项目自评总分96.41分，年初预算设备购置完成率100%，年中追加采购的核酸检测设备在2025年底已完成意向公开，将于2026年1月挂网招标，所购设备符合使用科室需求，设备质量稳定可靠，采购过程阳光透明，完全符合采购规范流程，已完成的设备购置较预算支出节约13.76万元。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王巧
	财务负责人：朱红梅



















	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金

	主管部门
	遂宁市卫生健康委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市中心血站

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于媒体宣传工作、无偿献血活动、宣传资料印制、无偿献血短信服务、血站管理信息系统运行维护、血站微信公众号技术支持。
	本年完成支付41.28万元，主要用于媒体宣传工作、无偿献血活动、宣传资料印制、无偿献血短信服务、血站管理信息系统运行维护、血站微信公众号技术支持。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	支付宣传活动货款13.97万元；支付宣传短信服务费10.8万元；支付各渠道广告宣传费10.53万元；支付宣传信息技术系统维护费6万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	42.1
	41.28
	98.06%
	10
	9.81
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	42.1
	41.28
	98.06%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	

	
	产出指标
	数量指标
	与媒体宣传合作机构数
	≥
	3
	家
	3家
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	宣传活动计划完成率
	≥
	95
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	线下宣传活动开展次数
	≥
	9
	次
	13次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	负面舆情发生次数
	≤
	3
	次
	0次
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	无偿献血宣传信息发布及时性
	定性
	及时
	
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	公众无偿献血知识知晓率
	定性
	高
	
	高
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	献血者满意度
	≥
	95
	%
	99.95%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算执行偏差率
	≤
	5
	%
	1.94%
	10
	10
	

	合计
	100
	99.81
	

	评价结论
	该项目自评得分99.81分，本年严格按宣传及媒体融合资金文件规定列支，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：袁光华
	财务负责人：朱红梅





[bookmark: _Toc13966]附件2
2025年度血液病疾病预防控制（艾滋病检测）项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000000435138-血液病疾病预防控制（艾滋病检测）），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：购买艾滋病检测试剂，配合其他检测试剂一并实施血液检测。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：预计完成500人份艾滋病血清检测，实现全年9.5吨采血量标准。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施开展艾滋病（HIV）血清学检测，采购检测试剂并配合其他检测试剂一并实施血液检测等工作。
项目支持方向：支持血液检测试剂购置，重点保障艾滋病血清检测和血液质量安全。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算2万元，调整后预算2万元，全年实际执行2万元，预算执行率100%，预算执行得分10分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于购买艾滋病检测试剂，配合其他检测试剂一并实施血液检测，共支出2万元。（见表1）。
表1　血液病疾病预防控制（艾滋病检测）项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	2
	2
	2
	100%
	10

	其中：财政资金
	2
	2
	2
	100%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人、财务负责人及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋、血液检测实验室等工作现场，对项目资金使用、业务运行和质量控制情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算2万元，调整后预算2万元，实际执行2万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。年内未发生预算调整。
4.项目结果
对照年度目标，完成了500人份艾滋病血清检测。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者检测均衡开展。区域覆盖均衡。
二是对象精准性。资金精准投向血液检测关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项血液检测和质量控制严格执行国家及行业技术标准，服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年临床输血满意度为97.54%，达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“血清检测人数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥500人，实际完成值500人，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“检测合格率”指标（产出指标/质量指标）：目标值≥98%，实际完成值100%，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“报告出具及时性”指标（产出指标/时效指标）：目标值≤2天，实际完成值≤2天，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“用血安全率”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值≥99%，实际完成值≥100%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“报告持续性”指标（效益指标/可持续发展指标）：目标值≥5年，实际完成值5年，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“临床输血满意度”指标（满意度指标/服务对象满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值97.54%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
表2　血液病疾病预防控制（艾滋病检测）项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	血清检测人数
	≥500人
	500人
	20
	20

	产出指标
	质量指标
	检测合格率
	≥98%
	100%
	20
	20

	产出指标
	时效指标
	报告出具及时性
	≤2天
	≤2天
	20
	20

	效益指标
	社会效益指标
	用血安全率
	≥99%
	≥100%
	10
	10

	效益指标
	可持续发展指标
	报告持续性
	≥5年
	5年
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	临床输血满意度
	≥95%
	97.54%
	10
	10


四、评价结论
2025年度“血液病疾病预防控制（艾滋病检测）”项目绩效自评总分为100分。该项目自评得分100分，本年严格按规定列支项目经费，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全。
五、存在主要问题
经评价，项目决策程序规范，资金管理严格，各项绩效目标全部完成，未发现需要整改的重大问题。
六、改进建议
一是继续严格按规定列支项目经费，保持预算执行进度科学合理，杜绝资金结余浪费。
二是持续加强血液检测质量管理，巩固艾滋病血清检测和血液安全保障成效。
三是健全绩效运行监控机制，加强绩效目标执行监控和结果应用，推动财政资金提质增效。








2025年度血液采集专项经费绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000004813229-血液采集专项经费），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：按月支付单位编外人员工资、社保等，根据站内文件进行采血奖励金的分配发放。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：用于31名聘用人员工资、奖金、补贴、各类保险等费用，保证采血工作合理化、标准化，辅助完成2025年采血量目标。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施保障编外聘用人员工资、奖金、补贴及各类保险等人员经费，保证采血工作合理化、标准化开展工作。
项目支持方向：支持编外聘用人员经费保障，保障采血队伍稳定和采血工作有序开展。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算360万元，调整后预算360万元，全年实际执行359.98万元，预算执行率99.99%，预算执行得分10分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于按月支付单位编外人员工资、社保等人员经费，以及按照站内文件发放采血奖励金，实际支出359.98万元。（见表1）。
表1　血液采集专项经费项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	360
	360
	359.98
	99.99%
	10

	其中：财政资金
	360
	360
	359.98
	99.99%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人、财务负责人及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及单位间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋、血液检测实验室等工作现场，对项目资金使用、业务运行情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算360万元，调整后预算360万元，实际执行359.98万元，预算执行率99.99%，预算执行得分10分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。年内未发生预算调整。
4.项目结果
对照年度目标，充分保证了单位31名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者血液采集、服务并面向全市各县（市、区）均衡开展。区域覆盖均衡。
二是对象精准性。资金精准投向采供血服务和宣传招募等关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项技术标准、服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年献血者满意度为99.95%，达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“供养人数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥31人，实际完成值31人，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“及时发放”指标（产出指标/时效指标）：目标值定性（及时），实际完成值及时，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“保证献血者采血安全”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值＝100%，实际完成值100%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“血液采集工作持续开展”指标（效益指标/可持续发展指标）：目标值定性（长期），实际完成值长期，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“献血者满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值99.95%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“经济成本”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤360万元，实际完成值359.98万元，权重15分，得分15分，完成情况良好。
表2　血液采集专项经费项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	供养人数
	≥31人
	31人
	20
	20

	产出指标
	时效指标
	及时发放
	定性（及时）
	及时
	20
	20

	效益指标
	社会效益指标
	保证献血者采血安全
	＝100%
	100%
	10
	10

	效益指标
	可持续发展指标
	血液采集工作持续开展
	定性（长期）
	长期
	15
	15

	满意度指标
	满意度指标
	献血者满意度
	≥95%
	99.95%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	经济成本
	≤360万元
	359.98万元
	15
	15


四、评价结论
2025年度“血液采集专项经费”项目绩效自评总分为100分。该项目自评得分100分，项目执行科学合理，充分保证了31名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。
五、存在主要问题
经评价，项目执行科学合理，各项绩效目标全部完成，未发现需要整改的重大问题。
六、改进建议
一是继续按规定保障编外聘用人员工资、保险等各项经费，确保人员待遇及时足额发放。
二是加强人员经费预算测算的精准性，严格执行采血奖励金发放标准。
三是进一步完善绩效监控机制，提高预算执行和绩效管理水平。




2025年度核酸试剂及耗材项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000004813341-核酸试剂及耗材），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：72小时内完成对所采集的全血和血小板进行核酸检测，充分保障血液制品的安全性。2025年核酸检测总数24565份，合格数量为24518份，不合格47份，合格率为99.8%，不合格率为0.2%，HTLV检测总数8916份，全部合格。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：2025年预计9.5吨采血量，用于采购核酸检测试剂及耗材，对预计32000人进行核酸检测，保障9.5吨血液质量安全、充分保证临床用血安全。
主要工作任务：围绕项目年度目标，对所采集的全血和血小板进行核酸检测，采购的检测试剂及耗材必须保障血液制品安全并及时供血。
项目支持方向：支持血液核酸检测试剂及耗材购置，保障全市血液核酸检测全覆盖和临床用血安全。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算245万元，调整后预算145万元，全年实际执行118.08万元，预算执行率81.43%，预算执行得分8.14分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于采购核酸检测试剂及耗材，保障对采集的全血和血小板开展核酸检测，实际支出118.08万元。（见表1）。
表1　核酸试剂及耗材项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	245
	145
	118.08
	81.43%
	8.14

	其中：财政资金
	245
	145
	118.08
	81.43%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人、财务负责人及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋、血液检测实验室等工作现场，对项目资金使用、业务运行和质量控制情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算245万元，调整后预算145万元，实际执行118.08万元，预算执行率81.43%，预算执行得分8.14分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。年中预算调减主要原因是：受大环境影响，2025年血液采集量下降，核酸试剂及耗材经费支出相应减少；本年度中央转移支付资金用于核酸检测部分较以往年度下拨力度较大，金额为100.26万元；年中调减100万元用于购置核酸检测设备，调剂流程符合相关要求。
4.项目结果
对照年度目标，2025年采集血液7.9吨，39620.75单位，其中全血37735.65单位，单采血小板1885.1治疗量，核酸标本检测总数24565份，血液传染病指标检测合格率100%。全血标本检测基本48小时内完成，单采血小板标本检测24小时内完成，应急检测能力大幅提升。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者血液检测。
二是对象精准性。资金精准投向血液检测关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项血液检测和质量控制严格执行国家及行业技术标准，服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年输血满意度为97.54%，达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“检测人数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥32000人，实际完成值24565人，权重20分，得分15.35分，未完全达标。采血人数不达标，主要是由于人口持续流失，老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息的影响，公众对无偿献血制度的信任危机加剧，整体献血意愿明显下降。
“血液标本检测结果准确率”指标（产出指标/质量指标）：目标值≥99%，实际完成值100%，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“检测及时性”指标（产出指标/时效指标）：目标值≤72小时，实际完成值≤72小时，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“输血安全率”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值＝100%，实际完成值100%，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“输血满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值97.54%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“核酸检测成本”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤245万元，实际完成值118.08万元，权重15分，得分15分，完成情况良好。
表2　核酸试剂及耗材项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	检测人数
	≥32000人
	24565人
	20
	15.35

	产出指标
	质量指标
	血液标本检测结果准确率
	≥99%
	100%
	15
	15

	产出指标
	时效指标
	检测及时性
	≤72小时
	≤72小时
	10
	10

	效益指标
	社会效益指标
	输血安全率
	＝100%
	100%
	20
	20

	满意度指标
	满意度指标
	输血满意度
	≥95%
	97.54%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	核酸检测成本
	≤245万元
	118.08万元
	15
	15


四、评价结论
2025年度“核酸试剂及耗材”项目绩效自评总分为93.5分。该项目得分93.5分，本年严格按规定列支项目经费，由于各种原因，采血总人数未达标，仅完成核酸检测24565人份，完成预算安排76.77%；其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，核酸检测等相关工作符合国家技术标准。
五、存在主要问题
一是采血人数未达到年度目标。2025年实际完成核酸检测24565份，低于32000人的目标值，完成率76.77%。主要原因是人口持续流失、老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息影响，公众对无偿献血制度的信任度下降，整体献血意愿明显降低。
二是预算执行率偏低。项目年中调减预算100万元，调整后预算145万元、实际执行118.08万元，预算执行率81.43%，年初预算编制与实际执行存在偏差。
六、改进建议
一是加大无偿献血宣传招募力度，通过重要时间节点宣传、团体献血动员、高校校地合作等方式稳定和扩大献血者队伍，逐步提升采血量，增加核酸检测标本数量。
二是提高预算编制的科学性和前瞻性，结合采供血形势变化合理测算试剂及耗材需求，减少年中预算调整，加快资金执行进度。
三是继续严格执行国家血液检测技术标准，保障血液质量安全，巩固临床用血安全成效。





2025年度无偿献血工作经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000004813368-无偿献血工作经费），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：全年共招募无偿献血者24853人次；采集血液39620.75单位，其中全血37735.65单位，单采血小板1885.1治疗量；紧扣“6.14”“12.14”世界献血者日等重要时间节点，广泛宣传无偿献血“三免”政策、金奖献血者医疗服务、献血者及直系亲属用血退费等激励措施。持续深化校地合作，开展校园科普讲座及献血活动13场，累计招募高校学生271人次参与献血。全年组织各级机关事业单位开展团体献血超300场次，累计招募献血者15881人次，采集血液24880.65单位，占全市总献血量62.80%；全年新增首次献血者8251人，固定献血者比例达到49.2%。献血者服务满意率达99.95%；全年办理用血退费3941人，减免费用378.89万元，其中站内退费125人、17.8万元，全国电子无偿献血证服务平台报销29人、5.08万元，医院直免加线上通办率为96.83%；成功推动并落实无偿献血“三免”政策，累计为318名符合条件的献血者办理“博爱卡”；支付区县工作经费21.5万元；宣传费41.28万元；差旅费31.51万元；采血车费用17.19万元；机采献血员补助20.3万元；用血退费357.27万元；采购纪念品64.95万元；献血员食品4.67万元等。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：2025年预计9.5吨采血量的标准，各区县采血工作经费22万元；宣传费49万元；采血差旅费38万元；采血车费用24.5万元；无偿献血退费补助410万元；机采献血员补助25万元；高校学生献血补贴27万元；献血纪念品购置130万元；献血活动费5万元；各献血屋维修、电费等费用32万元；其他无偿献血费用23.5万元。开展2025年无偿献血宣传、退费、献血补贴、献血表彰、献血采集等工作，合理安排相关费用，及时完成采血目标，提高血站整体发展质量。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施保障无偿献血宣传、招募、退费、补贴、表彰、纪念品购置及采血工作经费，及时完成采血目标等工作。
项目支持方向：支持无偿献血宣传、招募、退费补助、献血补贴、表彰奖励、纪念品购置及献血屋运行等采供血工作经费保障。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算614.93万元，调整后预算674.93万元，全年实际执行639.68万元，预算执行率94.78%，预算执行得分9.48分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于各区县采血工作经费、无偿献血宣传、采血差旅、采血车运行、无偿献血退费补助、机采献血员及高校学生献血补贴、献血纪念品购置、献血活动、献血屋维修电费等支出。2025年实际支付区县工作经费21.5万元、宣传费41.28万元、差旅费31.51万元、采血车费用17.19万元、机采献血员补助20.3万元、用血退费357.27万元、纪念品采购64.95万元、献血员食品4.67万元等，合计支出639.68万元。（见表1）。
表1　无偿献血工作经费项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	614.93
	674.93
	639.68
	94.78%
	9.48

	其中：财政资金
	614.93
	674.93
	639.68
	94.78%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人、财务负责人及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的经济性和效率性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋等工作现场，对项目资金使用、业务运行和质量控制情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算614.93万元，调整后预算674.93万元，实际执行639.68万元，预算执行率94.78%，预算执行得分9.48分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。年中预算调剂主要原因是：2025年市级部门预算限制，“非定额”中的维修维护科目已调整至日常公用经费统一列支，但单位日常公用经费年初预算仅40万元，难以同时保障日常业务运行及设备设施维修维护需求，经研究决定将设备设施维修维护纳入本项目执行。
4.项目结果
对照年度目标，2025年采集血液7.9吨，开展了一系列无偿献血宣传活动；退费、献血补贴、献血表彰、血液采集等工作健康有序开展，各项费用支付及时。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者和临床用血医疗机构，血液采集、检测和供血服务面向全市各县（市、区）均衡开展。全市团体献血覆盖各级机关事业单位超300场次，累计招募献血者15881人次，采集血液24880.65单位，占全市总献血量62.80%，区域覆盖均衡、动员充分。
二是对象精准性。资金精准投向血液检测、采供血服务和宣传招募等关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项血液检测和质量控制严格执行国家及行业技术标准，服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年献血者服务满意率达99.95%，献血满意度达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“采血人数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥32000人，实际完成值24853人，权重20分，得分15.53分，未完全达标。采血人数不达标，主要是由于人口持续流失，老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息的影响，公众对无偿献血制度的信任危机加剧，整体献血意愿明显下降。
“初筛准确率”指标（产出指标/质量指标）：目标值≥98%，实际完成值100%，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“及时完成无偿献血各项工作”指标（产出指标/时效指标）：目标值定性（及时），实际完成值及时，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“促进无偿献血高效开展”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值定性（高），实际完成值高，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“无偿献血工作持续开展”指标（效益指标/可持续影响指标）：目标值定性（长期），实际完成值长期，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“献血满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值99.95%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“经济成本”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤858万元，实际完成值639.68万元，权重10分，得分10分，完成情况良好。
表2　无偿献血工作经费项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	采血人数
	≥32000人
	24853人
	20
	15.53

	产出指标
	质量指标
	初筛准确率
	≥98%
	100%
	20
	20

	产出指标
	时效指标
	及时完成无偿献血各项工作
	定性（及时）
	及时
	10
	10

	效益指标
	社会效益指标
	促进无偿献血高效开展
	定性（高）
	高
	10
	10

	效益指标
	可持续影响指标
	无偿献血工作持续开展
	定性（长期）
	长期
	10
	10

	满意度指标
	满意度指标
	献血满意度
	≥95%
	99.95%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	经济成本
	≤858万元
	639.68万元
	10
	10


四、评价结论
2025年度“无偿献血工作经费”项目绩效自评总分为95.01分。该项目自评总分95.01分，本年严格按规定列支项目经费，无偿献血工作有序健康开展，献血者满意度高，成本控制合理。
五、存在主要问题
一是采血人数未达到年度目标。2025年实际招募无偿献血者24853人次，低于32000人的目标值。主要原因是人口持续流失、老龄化加剧，适龄献血者人数逐年下降，加之受各类负面失实信息影响，公众献血意愿明显下降。
二是年中发生预算调剂。受2025年市级部门预算限制，“非定额”中的维修维护科目调整至日常公用经费统一列支，由于日常公用经费预算不足，经研究将设备设施维修维护支出纳入本项目执行，预算调整幅度较大。
六、改进建议
一是加大无偿献血宣传招募和团体献血组织力度，深化校地合作，拓展献血者队伍，促进采血量稳步回升。
二是进一步做实做细部门预算编制，统筹保障日常公用经费与设备设施维修维护需求，减少年中预算调剂。
三是强化预算执行全过程绩效监控，提高资金使用效益，确保各项支出规范高效。




2025年度酶免试剂及耗材购置费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000004813545-酶免试剂及耗材购置费），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：2025年检验科酶免检测的标本总数为24764份，其中不合格为414份，合格数量为24350份，合格率为98.3%，不合格率为1.7%。其中ALT不合格率为0.58%，HbsAg不合格率为0.58%，抗-HCV不合格率为0.07%，抗-HIV不合格率为0.07%，TP不合格率为0.41%。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：2025年按照预计9.5吨血采血量计算，由于采血量的增加以及调血量增加，检验科酶免试剂及耗材购置114万元；其他耗材66.35万元；质管科抽检试剂及耗材25万元；公民献血科一次性采血袋（普袋、滤白）70万元，真空抽血管13万元、机采血小板耗材210万元、快速检测试剂35万元、采血标签2.5万元；供血科防水标签1.5万张，1.1万元；成分科洗涤盐水袋300个（含保养液）1.2万元，转移袋300个0.15万元，小计1.35万元；外调血130万元。共计666.3万元，用于采购酶免试剂及耗材，进一步提升血液检测能力，全力保障输血安全性。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施采购酶免检测试剂及耗材，对所采集血液开展酶免检测，保障输血安全等工作。
项目支持方向：支持酶免检测试剂及耗材、其他采供血耗材购置和外调血支出，提升血液检测能力，全力保障输血安全。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算666.3万元，调整后预算556.3万元，全年实际执行554.96万元，预算执行率99.76%，预算执行得分9.98分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于检验科酶免试剂及耗材、其他耗材、质管科抽检试剂及耗材、一次性采血袋、真空抽血管、机采血小板耗材、快速检测试剂、采血标签、防水标签、洗涤盐水袋、转移袋及外调血等支出。2025年酶免试剂及耗材费用支出425.72万元、外调血支出129.24万元，合计支出554.96万元。（见表1）。
表1　酶免试剂及耗材购置费项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	666.3
	556.3
	554.96
	99.76%
	9.98

	其中：财政资金
	666.3
	556.3
	554.96
	99.76%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人张海林、财务负责人朱红梅及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋、血液检测实验室等工作现场，对项目资金使用、业务运行和质量控制情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算666.3万元，调整后预算556.3万元，实际执行554.96万元，预算执行率99.76%，预算执行得分9.98分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。年中预算调减主要原因是：采血人数不达标，酶免试剂及耗材费用支出相应减少；四川医保公共服务平台上酶免试剂价格大幅下降，如常用试剂“丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）”由2024年的400元/盒降至86.23元/盒，“梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）”由108元/盒降至66.78元/盒，试剂费用大幅下降。
4.项目结果
对照年度目标，完成对采集的7.9吨血液进行酶免检测，当年外调血支出129.24万元；酶免试剂及耗材费用支出425.72万元。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者和临床用血医疗机构，血液采集、检测和供血服务面向全市各县（市、区）均衡开展。区域覆盖均衡。
二是对象精准性。资金精准投向血液检测、采供血服务和宣传招募等关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项血液检测和质量控制严格执行国家及行业技术标准，服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年临床输血满意度为97.54%，达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“检测人数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥38000人，实际完成值24764人，权重15分，得分9.78分，未完全达标。采血人数不达标，检测标本数量相应减少。
“血液标本检测结果准确率”指标（产出指标/质量指标）：目标值≥99%，实际完成值100%，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“检测及时性”指标（产出指标/时效指标）：目标值≤7天，实际完成值≤72小时，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“输血安全率”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值＝100%，实际完成值100%，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“持续保障血液输血安全”指标（效益指标/可持续发展指标）：目标值＝100%，实际完成值100%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“临床输血满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值97.54%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“酶免试剂及耗材检测成本”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤666.3万元，实际完成值554.96万元，权重10分，得分10分，完成情况良好。
表2　酶免试剂及耗材购置费项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	检测人数
	≥38000人
	24764人
	15
	9.78

	产出指标
	质量指标
	血液标本检测结果准确率
	≥99%
	100%
	15
	15

	产出指标
	时效指标
	检测及时性
	≤7天
	≤72小时
	15
	15

	效益指标
	社会效益指标
	输血安全率
	＝100%
	100%
	15
	15

	效益指标
	可持续发展指标
	持续保障血液输血安全
	＝100%
	100%
	10
	10

	满意度指标
	满意度指标
	临床输血满意度
	≥95%
	97.54%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	酶免试剂及耗材检测成本
	≤666.3万元
	554.96万元
	10
	10


四、评价结论
2025年度“酶免试剂及耗材购置费”项目绩效自评总分为94.75分。该项目自评总分94.75分，由于各种原因采血总人数未达标，本年完成酶免检测24764人份，完成预算安排65.17%；本年严格按规定列支项目经费，其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，酶免检测等相关工作符合国家标准。
五、存在主要问题
一是检测人数未达到年度目标。2025年完成酶免检测24764份，低于38000人的目标值，主要原因是采血量下降、检测标本数量相应减少。
二是年中预算调减。因采血人数不达标及酶免试剂价格大幅下降，年中将项目预算由666.3万元调减至556.3万元，年初预算与实际需求存在偏差。
六、改进建议
一是科学测算年度检测工作量，提高酶免试剂及耗材预算编制的准确性，减少年中调减。
二是继续利用医保公共服务平台等渠道落实试剂集中采购、价格比对措施，进一步降低检测成本。
三是加强采供血宣传招募，稳定采血量，促进检测标本数量回升，持续保障输血安全。



















2025年度设备购置项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（项目名称：51090022T000004815362-设备购置），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：年初预算完成采购2台血细胞采集仪、1套标本管理系统；年中因核酸设备故障频发，需紧急采购1台核酸检测设备，但由于资金批复较晚、采购流程繁琐，未在当年完成核酸检测设备的资金支付。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：2025年预算采购两台血细胞采集仪，55万元/台，标本管理系统一套78万元，总计188万元，更加规范化、标准化处理血液标本，提高输血安全率，保证血液质量。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施血细胞采集仪、标本管理系统等设备的招标采购工作。
项目支持方向：支持采供血关键设备购置（血细胞采集仪、标本管理系统等），提高血液标本处理规范化、标准化水平。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算188万元，调整后预算278.9万元，全年实际执行178.9万元，预算执行率64.14%，预算执行得分6.41分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于采购2台血细胞采集仪（102.3万元）和1套标本管理系统（76.6万元），合计支付178.9万元，较预算节约13.76万元。（见表1）。
表1　设备购置项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	188
	278.9
	178.9
	64.14%
	6.41

	其中：财政资金
	188
	278.9
	178.9
	64.14%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人王巧、财务负责人朱红梅及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋、血液检测实验室等工作现场，对项目资金使用、业务运行和质量控制情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算188万元，调整后预算278.9万元，实际执行178.9万元，预算执行率64.14%，预算执行得分6.41分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。受当年财政评审及市场波动等综合因素影响，年初预算和已采购的设备预算偏差仅4.84%，属正常现象；年中追加采购核酸检测设备90.9万元，但因资金批复较晚、采购流程繁琐，未能在当年完成资金支付。
4.项目结果
对照年度目标，今年采购了2台血细胞采集仪合计102.3万元；1套标本管理系统76.6万元，完成支付178.9万元。各绩效指标总体完成情况较好，检测及时性、资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者和临床用血医疗机构，血液采集、检测和供血服务面向全市各县（市、区）均衡开展。区域覆盖均衡。
二是对象精准性。资金精准投向血液检测、采供血服务等关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各项血液检测和质量控制严格执行国家及行业技术标准，服务标准合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年科室使用满意度为97%，达到95%的目标要求，使用科室满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“采购数量”指标（产出指标/数量指标）：目标值＝3台/套，实际完成值3台/套，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“设备质量稳定可靠”指标（产出指标/质量指标）：目标值定性（稳定），实际完成值稳定，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“年内完成采购任务”指标（产出指标/时效指标）：目标值＝100%，实际完成值100%，权重15分，得分15分，完成情况良好。
“提高输血安全，保障血液质量”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值定性（高），实际完成值高，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“科室使用满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值≥95%，实际完成值97%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“设备采购经济成本”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤188万元，实际完成值178.9万元，权重10分，得分10分，完成情况良好。
表2　设备购置项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	采购数量
	＝3台/套
	3台/套
	15
	15

	产出指标
	质量指标
	设备质量稳定可靠
	定性（稳定）
	稳定
	20
	20

	产出指标
	时效指标
	年内完成采购任务
	＝100%
	100%
	15
	15

	效益指标
	社会效益指标
	提高输血安全，保障血液质量
	定性（高）
	高
	20
	20

	满意度指标
	满意度指标
	科室使用满意度
	≥95%
	97%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	设备采购经济成本
	≤188万元
	178.9万元
	10
	10


四、评价结论
2025年度“设备购置”项目绩效自评总分为96.41分。该项目自评总分96.41分，年初预算设备购置完成率100%，年中追加采购的核酸检测设备在2025年底已完成意向公开，将于2026年1月挂网招标，所购设备符合使用科室需求，设备质量稳定可靠，采购过程阳光透明，完全符合采购规范流程，已完成的设备购置较预算支出节约13.76万元。
五、存在主要问题
一是年中追加采购的核酸检测设备因资金批复较晚、采购流程繁琐，未能在2025年内完成资金支付，项目预算执行率64.14%，执行进度滞后。
二是年度预算调整幅度较大，因年中追加核酸检测设备采购，调整后预算278.9万元较年初预算188万元增加90.9万元。
六、改进建议
一是提前谋划设备采购计划，及时完成资金批复和采购审批流程，加快项目执行和资金支付进度，确保年内完成采购任务。
二是合理安排年度设备购置预算，提高预算编制的准确性，减少年中追加调整。
    三是持续规范政府采购程序，加强设备验收和使用管理，确保采购阳光透明、设备质量稳定可靠















2025年度宣传及媒体融合资金项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
遂宁市中心血站是全市采供血机构，承担全市无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、血液检测和临床供血保障等职责，主管部门为遂宁市卫生健康委员会。本项目为2025年市级部门预算项目（资金年中下达）（项目名称：51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金），按照部门预算编制和财政专项资金管理有关规定申报立项，经批复纳入2025年度部门预算安排。
项目主要内容：支付宣传活动货款13.97万元；支付宣传短信服务费10.8万元；支付各渠道广告宣传费10.53万元；支付宣传信息技术系统维护费6万元。
（二）实施目的及支持方向
项目资金纳入单位财务统一管理，严格执行《中华人民共和国预算法》、国库集中支付和单位财务管理等有关规定，专款专用、按实列支。
项目实施目的：用于媒体宣传工作、无偿献血活动、宣传资料印制、无偿献血短信服务、血站管理信息系统运行维护、血站微信公众号技术支持。
主要工作任务：围绕项目年度目标，组织实施开展无偿献血媒体宣传、宣传活动、宣传资料印制、短信服务及信息系统运行维护等工作。
项目支持方向：支持无偿献血媒体宣传、宣传活动组织、宣传资料印制、无偿献血短信服务及血站信息系统运行维护。
（三）预算安排及分配管理
2025年项目年初预算0万元，调整后预算42.1万元，全年实际执行41.28万元，预算执行率98.06%，预算执行得分9.81分，项目资金全部为财政资金。
项目预算按照保障采供血安全、满足业务需求的原则，依据年度采供血任务量、检测工作量及支出标准测算安排，资金分配重点保障血液检测、采供血服务等关键环节。
项目资金主要用于支付宣传活动货款13.97万元、宣传短信服务费10.8万元、各渠道广告宣传费10.53万元、宣传信息技术系统维护费6万元，合计支出41.28万元。（见表1）。
表1　宣传及媒体融合资金项目预算执行情况表
	项目
	年初预算（万元）
	调整后预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	预算执行率
	得分（分）

	总额
	0
	42.1
	41.28
	98.06%
	9.81

	其中：财政资金
	0
	42.1
	41.28
	98.06%
	/

	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	—
	/

	单位资金
	0
	0
	0
	—
	/

	其他资金
	—
	—
	—
	—
	/


（四）项目绩效目标设置
项目按照预算绩效管理要求，围绕产出、效益、满意度和成本等方面设置绩效目标，具体设置产出数量、质量、时效指标和社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等三级指标，明确指标性质、目标值和权重（见表2）。
自评工作由实施单位组织，对照批复绩效目标和部门预算项目支出绩效自评表，由项目负责人袁光华、财务负责人朱红梅及相关业务科室逐项核查、打分，形成自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面检验项目预算执行情况和绩效目标实现程度，客观评价财政资金使用的效率性和效益性，及时发现问题、剖析原因，提出改进措施，促进项目规范管理和财政资金提质增效，为决算信息公开和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果全过程设置评价重点：一是项目决策是否科学、资金投向是否合理；二是项目管理制度是否健全、资金分配使用是否合规；三是预算执行是否到位、项目进度是否符合要求；四是绩效目标是否完成、产出效益和群众满意度是否达到预期。在此基础上，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目资金由市级财政直接安排至实施单位遂宁市中心血站，不涉及市县（区）间资金分配。评价选点以实施单位为主体，覆盖血站本部及各采血点、献血屋等工作现场，对项目资金使用、业务运行情况进行实地核查，具体点位清单作为自评附表。
（四）评价方法
本次评价主要采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法和成本效益分析法等方法。单位自评法：组织项目负责人和相关业务科室对照绩效目标逐项开展自评打分；案卷研究法：查阅项目预算批复、决算报表、会计凭证、采购合同和检测记录等资料；实地勘察法：实地查看采血点、献血屋、检测实验室运行情况；问卷调查法：面向献血者和临床用血机构开展满意度调查。
（五）评价组织
评价组由实施单位分管领导任组长，项目负责人、财务负责人及相关业务科室人员组成，负责组织自评、收集资料、核对数据、逐项评分和撰写报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目围绕保障临床用血安全和人民群众健康需求设立，符合部门职能定位和全市卫生健康工作部署；项目经部门预算申报程序立项，决策程序规范；资金投向与项目目标任务相匹配，投向合理。
2.项目管理
项目严格执行预算管理和财务管理制度，资金专款专用，支出范围、标准和程序符合规定；涉及货物和服务采购的，按规定履行政府采购和审批程序；预算编制、指标下达、资金支付、会计核算等环节管理规范，绩效监管落实到位。
3.项目实施
2025年项目年初预算0万元，调整后预算42.1万元，实际执行41.28万元，预算执行率98.06%，预算执行得分9.81分。项目资金按照批复用途列支，支付及时、核算规范，未发现挤占、挪用、虚列支出等问题。项目资金于年中下达，年初预算为0万元，调整后预算42.1万元，全年执行率98.06%，预算执行偏差率1.94%，控制在5%的目标范围内。
4.项目结果
对照年度目标，本年完成支付41.28万元，主要用于媒体宣传工作、无偿献血活动、宣传资料印制、无偿献血短信服务、血站管理信息系统运行维护、血站微信公众号技术支持。各绩效指标总体完成情况较好，资金支付等时效要求均按要求落实。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类专项，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行分析。
一是区域均衡性。项目服务覆盖全市无偿献血者及全市各县（市、区）均衡开展。区域覆盖均衡。
二是对象精准性。资金精准投向全市公民、献血服务对象和宣传招募等关键环节，服务对象界定清晰，对象识别精准。
三是标准合理性。各服务内容合理，支出标准按实际成本测算确定，标准设置科学合理。
四是群众满意度。2025年献血者满意度为99.95%，达到95%的目标要求，服务对象满意度高。
（三）个性指标绩效分析
项目设置产出数量、质量、时效指标以及社会效益、可持续影响（可持续发展）、满意度、经济成本等个性指标，逐项对照目标值分析完成情况（见表2）。
“与媒体宣传合作机构数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥3家，实际完成值3家，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“宣传活动计划完成率”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥95%，实际完成值100%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“线下宣传活动开展次数”指标（产出指标/数量指标）：目标值≥9次，实际完成值13次，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“负面舆情发生次数”指标（产出指标/质量指标）：目标值≤3次，实际完成值0次，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“无偿献血宣传信息发布及时性”指标（产出指标/时效指标）：目标值定性（及时），实际完成值及时，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“公众无偿献血知识知晓率”指标（效益指标/社会效益指标）：目标值定性（高），实际完成值高，权重20分，得分20分，完成情况良好。
“献血者满意度”指标（满意度指标/满意度指标）：目标值＝95%，实际完成值99.95%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
“预算执行偏差率”指标（成本指标/经济成本指标）：目标值≤5%，实际完成值1.94%，权重10分，得分10分，完成情况良好。
表2　宣传及媒体融合资金项目绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	权重（分）
	得分（分）

	产出指标
	数量指标
	与媒体宣传合作机构数
	≥3家
	3家
	10
	10

	产出指标
	数量指标
	宣传活动计划完成率
	≥95%
	100%
	10
	10

	产出指标
	数量指标
	线下宣传活动开展次数
	≥9次
	13次
	10
	10

	产出指标
	质量指标
	负面舆情发生次数
	≤3次
	0次
	10
	10

	产出指标
	时效指标
	无偿献血宣传信息发布及时性
	定性（及时）
	及时
	10
	10

	效益指标
	社会效益指标
	公众无偿献血知识知晓率
	定性（高）
	高
	20
	20

	满意度指标
	满意度指标
	献血者满意度
	＝95%
	99.95%
	10
	10

	成本指标
	经济成本指标
	预算执行偏差率
	≤5%
	1.94%
	10
	10


四、评价结论
2025年度“宣传及媒体融合资金”项目绩效自评总分为99.81分。该项目自评得分99.81分，本年严格按宣传及媒体融合资金文件规定列支，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全。
五、存在主要问题
经评价，项目执行进度科学合理，各项绩效指标均达到目标值，预算执行偏差率1.94%，控制在目标范围内，未发现需要整改的重大问题。
六、改进建议
一是继续严格按规定列支宣传及媒体融合资金，进一步提高预算执行率，减少资金结余。
二是拓展宣传渠道、丰富宣传形式，持续提升无偿献血知识社会知晓率和公众参与度。
三是加强宣传项目绩效监控和效果评估，提高资金使用效益。
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